## Planilha de Risco
Planilha de Riscos do Projeto
EQUIPE
ID | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO | MEDIDAS | PUNIÇÃO
1 | Flata de Comunicação | 2 - Baixa | 4 - Alta | 3 - Moderada | - Time buscar contato e exigir comunicados os mais breve possivel
2 | Atrasos nas Task's | 3 - Moderada | 5 - Muito Alta | 4 - Alta | - Solicitar ajuda aos demais da equipe caso não consigo realizar o entregavel
3 | Ausencias na Reuniao | 4 - Alta | 1 - Muito Baixa | 2 - Baixa | - se não conseguir estar presente em alguma reuniao avisar no chat de texto da equipe e deixar formalizado suas tarefas da semana
4 | Desvios de escopo | 2 - Baixa | 5 - Muito Alta | 4 - Alta | - Seguir oque foi estabelecido como equipe caso não te agrade informe e peça nova votação por exemplo
5 | Má compreenção da Task | 2 - Baixa | 2 - Baixa | 2 - Baixa | - Pergunte caso não se entenda o que foi pedido e informe a equipe
6 | Escolhas divergentes | 1 - Muito Baixa | 1 - Muito Baixa | 1 - Muito Baixa | votaçao/aceitação
7 | Perda de um membro de Equipe | 1 - Muito Baixa | 5 - Muito Alta | 3 - Moderada
8 | Baixo engajamento da equipe | 2 - Baixa | 5 - Muito Alta | 4 - Alta | - Buscar entender a falta de engajamento e trazer pra equipe para juntos como time conseguir resolver
PROJETO
1 | Falta de Qualidade | 2 - Baixa | 4 - Alta | 3 - Moderada
2 | Perda de Informações | 1 - Muito Baixa | 5 - Muito Alta | 3 - Moderada
3 | Imprevistos nas apresentações da Sprint | 4 - Alta | 3 - Moderada | 4 - Alta
4 | Codigos perdidos do Git | 1 - Muito Baixa | 5 - Muito Alta | 3 - Moderada
5 | Falhas e erros em testes | 5 - Muito Alta | 1 - Muito Baixa | 3 - Moderada
6 | Gasto azure | 5 - Muito Alta | 5 - Muito Alta | 5 - Muito Alta
7 | Quebra de componente (React) | 3 - Moderada | 4 - Alta | 4 - Alta
8 | Conflito de informação em cloud | 3 - Moderada | 3 - Moderada | 3 - Moderada
9 |  |  |  | Nao Atribuido
10 |  |  |  | Nao Atribuido

## Classificação
Não Atribuido | 1 - Muito Baixa | 2 - Baixa | 3 - Moderada | 4 - Alta | 5 - Muito Alta
1 - Muito Baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 - Baixa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 - Moderada | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 - Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 - Muito Alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25